## Sheet1
PROJETO: AutoStream - Abstergo Data
Estado:
| Marco | Atividades | Estado | Responsável | Data de Início | Prazo de Entrega | Comentários
Em andamento | Marco 1 - Definição de Requisitos e Escopo | Reuniões de levantamento de requisitos com a equipe da Abstergo Data. |  | Equipe de Projetos da Abstergo Data | 15/11/2023 | 29/11/2023
|  | Definição detalhada dos requisitos técnicos e de negócios. |  |  | 15/11/2023 | 29/11/2023
Pausado |  | Elaboração do escopo do projeto. |  |  | 15/11/2023 | 29/11/2023
| Marco 2 - Design e Arquitetura | Elaboração da arquitetura Cloud Native. |  | Arquiteto de Soluções | 2023-05-12 | 2024-02-01
Concluído |  | Design dos microsserviços e componentes de API. |  |  | 2023-05-12 | 2024-02-01
|  | Especificação da infraestrutura necessária. |  |  | 2023-05-12 | 2024-02-01
Atrasado | Marco 3 - Desenvolvimento de Microsserviços e APIs | Implementação dos microsserviços e APIs conforme o design estabelecido. |  | Equipe de Desenvolvimento | 2024-09-01 | 19/03/2024
|  | Testes iniciais de funcionalidades. |  |  | 2024-09-01 | 19/03/2024
Não Iniciado | Marco 4 - Implementação da Orquestração de Containers (Kubernetes) | Configuração e implementação do Kubernetes |  | Engenheiro DevOps | 26/03/2024 | 2024-07-05
| Marco 5 - Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) | Desenvolvimento de pipelines CI/CD, automação de implantação |  | Engenheiro DevOps | 14/05/2024 | 2024-02-07
| Marco 6 - Teste, Depuração e Otimização | Testes extensivos, otimizações de desempenho |  | Equipe de QA | 2024-09-07 | 20/08/2024
| Marco 7 - Implementação do Sistema de Cache (Redis) | Configuração e integração do Redis |  | Engenheiro DevOps | 27/08/2024 | 17/09/2024
| Marco 8 - Testes de Estresse e Desempenho | Avaliação de desempenho sob carga elevada |  | Equipe de QA | 24/09/2024 | 14/10/2024
| Marco 9 - Implantação de Produção | Transição para ambiente de produção, deploy |  | Engenheiro DevOps | 21/10/2024 | 04/11/2024
| Marco 10 - Monitoramento e Otimização Contínua | Implementação de ferramentas de monitoramento. |  | Engenheiro DevOps | 2024-11-11 | Em andamento
|  | Estabelecimento de protocolos de otimização contínua. |  |  | 2024-11-11 | Em andamento
|  | Revisões periódicas de desempenho e segurança. |  |  | 2024-11-11 | Em andamento